## 交付物清单
Max Mara · 门店经营与租金引擎 — 项目交付物清单 v1
说明：本期是 10 周的架构确认与 POC，用来锁定技术选型、交付边界和需求问答，不是全国门店上线。各交付物的页数和场次是参考体量，以内容完整为准，不单独作为验收条数。PRD 的 18 周建设日历，从 W7 架构书面确认之后另计，不与这 10 周重叠起算。现在仓库里的 React / Node / Access 网站只作为 POC 演示底稿，Access 不是生产库。
编号 | WP | 交付物名称 | 类型 | 形式及参考体量 (仅供参考) | 交付时间 | 主要包含内容 | 范围说明(不包含) | 验收标准 | 客户配合要求 | 风险
D-01 | WP1 | 现状与需求差异评估 | 核心 | Word / PDF | W3 | · PRD（2026-08-04）与 BRD V1.0 的冲突清单 · Storemaster 69 列：目前只有表头、没有门店数据行 · 现有原型能力边界：13 步泳道、本机抽条款、账期写死 2026-03 · 销售、合同、租金、对账各自的现状责任部门 | · 目标架构（在 D-04） · 生产代码改造 · 对 69 列做全量补数 | · 冲突描述与财务、拓展各确认一次「这就是现状」 · W3 签署 Discovery Sign-off | · W1–W2：财务核算、拓展、营运、IT 访谈共 5–6 次，每次约 45 分钟 · W2：提供 PRD/BRD 的有效版本确认 · W3：Sponsor 参加阶段检查点 | 低
D-02 | WP1 | 需求问答纪要（Q-list） | 核心 | Excel 见本文件「需求问答」 | W1 首版 W3 确认版 之后每周更新 | · Q01–Q18：范围、规则、对接、安全、验收 · 每条含需求出处、建议默认、不确认的影响、拍板人 · 状态只允许：待确认 / 已选择 / 本期不做 | · 把「建议」写成已经替客户做完的决定 · 样本不足时承诺 95% 抽取准确率 | · 每条有唯一拍板人 · W3 检查点上，未选的条目明确标成「未排期」 | · 会前 3 天阅读 Q-list · 财务、拓展、营运总监、数仓或 POS 接口人、信息安全缺一，则对应条目保持待确认 | 中
D-03 | WP1 | 用例长清单（预评分） | 核心 | Excel | W3 | · 合同复核、租金计算、T+1 预警、商场对账、店览、开店预测、全成本损益、移动审批 · 按业务价值 × 可行性 × 数据是否就绪预评分 · 标明哪些用例现有原型已经能演示 | · 用例的详细需求规格 · 业务流程再设计 | · 业务代表确认用例描述没有把范围外系统写进来 · 评分维度被认可 | · W2–W3：用例工作坊 2 次，各约 2 小时 · 必须有业务决策人，不能只有 IT | 低
D-04 | WP2 | 目标架构蓝图 | 核心 | PPT + 架构图 | W7 | · 展示层 React · 应用层 Node.js 模块化单体，租金引擎独立成模块 · 业务库 PostgreSQL；Access 只作演示和财务对照 · 合同文件独立存放，权限与数据库分开 · 身份走公司现有账号，按区域/品牌/门店隔离 · 合同识别默认本机规则 + 人工复核；OCR 仅在私有化获准时加入 · DW 只读、T+1，不与 Databricks 作业同一次发布 · 现有原型 vs 目标架构对照 | · 任何组件的生产部署 · 性能压测 · 全国门店数据迁移 · 公有云大模型读取合同原文 | · W6：技术负责人对方向无原则性异议 · W7：架构审批人书面签认 | · W4–W5：架构共创 3 次，各约 1.5 小时 · 技术负责人、财务、拓展必须参加 · W6：中期评审 1 小时 | 中
D-05 | WP2 | 技术决策记录（TDR） | 核心 | Word 决策明细见「技术选型」 | W7 | · 13 条选型：背景、选项、建议、理由、风险、状态 · 已排除项：Access 作生产库、浏览器里切换部门当权限、公有模型读合同、一期承诺 10 种以上租金模型 · 仍待客户二选一的条目单独列出，不假装已关闭 | · 表结构级详细设计 · 接口字段字典终稿 | · 每条「建议」有客户技术或业务代表确认，或明确写成待确认 · 待确认条目不进入建设排期 | · 与 D-04 工作坊合并 · 信息安全必须参加合同识别那一条 | 中
D-06 | WP3 | 用例优先级矩阵（终版） | 核心 | Excel + PPT 摘要 | W4 | · 一期建议：主数据与生命周期、租金引擎、T+1 预警、商场对账、审批与审计 · 二期建议：开店预测、全成本损益、企微/钉钉 · 选择理由对照门店数量和月结痛点 | · 详细需求规格 · 技术实现任务拆分 | · 业务和技术联合确认排序 · W4 检查点认可 | · W3：优先级工作坊 1 次，约 2 小时 · 业务决策人必须在场 | 低
D-07 | WP3 | POC 技术设计 （租金引擎与对账） | POC 验证 | Word | W5 | · 用 5 份真实合同覆盖：两者取高、免租、附加费、增值税 · 计算顺序与流程图一致：免租 → 模型 → 固定/销售/扣点 → 取高或取低 → 物业推广水电 → 补贴 → 增值税 · 黄金样本的输入、手工底稿、系统轨迹如何对照 · 演示库可继续用 Access；设计按 PostgreSQL 描述 · POC 成功标准：样本可复核，不设 95% 全国准确率 | · 生产部署方案 · 全部在营合同覆盖 · 500 店 10 秒的性能承诺 | · 技术负责人确认「方案可供后续工程参考」 · 财务确认 5 份合同和 1 套标准账单模板可以提供 | · W4–W5：方案评审 2 次，各约 1 小时 · W2 前优先给出合同样本和一张标准商场账单 | 中
D-08 | WP4 | POC 演示：泳道与租金轨迹 | POC 验证 | 可运行演示 + 录屏 + 私有代码仓库 | W9 Demo Day | · 以现有 store-ops 为底：拓展上传、复核、营运活动、算租、预警、财务对账、付款申请 · 黄金样本的计算轨迹可逐步展开 · 角色只接受对应部门操作 · 演示环境与生产选型的差异清单（Access、写死账期、请求头角色） | · 全国上线 · 真实 SSO · 全量商场 PDF 识别 · 金额 100% 一致的承诺 | · 演示环境能完整走通一条新合同 · 5 份样本的系统结果与财务手工底稿差异被解释清楚 · 客户评价「可以指导后续实施」 · 不以抽取准确率 95% 或 500 店 10 秒作为本期门槛 | · W2 前：至少 5 份脱敏合同 · W6 前：标准账单模板和 1 家商场的真实账单 · W9：Sponsor 参加 Demo Day | 中
D-10 | WP4 | 架构验证报告 | 核心 | Word / PDF | W10 | · 哪些架构假设被 POC 验证，哪些要改 · 免租不足整月、阶梯、递增是否在样本里出现 · 技术风险与缓解 · 进入建设阶段的前提：8 类决定已经书面选择 | · 生产性能评估 · 全量数据对账 | · 技术负责人确认「报告如实反映 POC，可作为建设阶段启动依据」 | · Demo Day 后 3 个工作日内给出书面反馈 | 低
D-11 | WP5 | 落地路线图 （分期实施建议） | 核心 | PPT + Excel | W9 | 以下为建议，不是提前承诺。实际阶段以 W7 已签字的范围为准。 · 本期之后 Phase 1（约 18–22 周日历，420 人天量级）：主数据、4 类租金模型、预警、标准 Excel 对账、审批与审计 · Phase 2：开店预测、全成本损益（取决于 ERP）、移动审批、非标商场模板 · 每阶段：里程碑、依赖、风险 · 人天为估算，不是报价 | · 详细到人周的实施合同 · 已填好内部人月单价的商业论证 | · 客户 PM 确认「阶段划分可以拿去内部讨论」 · 未签字的需求没有被写进 Phase 1 | · W8 前确认 Sponsor 是否参加 W9 · 提供在营合同的模型分布（每种模型多少家店） | 低
D-12 | WP5 | 实施投入框架 | 核心 | Excel + PPT 摘要 | W9 | · 三档范围的人天框架：只读店览约 100；一期 Must 约 420；Must+Should 约 560 · 角色 × 周数的空表，单价由客户填 · 额外租金模型一族约 8–12 人天；一家非标商场模板约 5–8 人天 · 客户侧时间：财务每周约 2 天出标准答案，拓展提供合同，IT 开账号 注：框架由项目组给，金额由客户按内部成本填写，不构成财务建议 | · 精确财务预测 · 代替客户完成的投资回报承诺 | · 客户 PM 确认「框架可以填进内部汇报」 | · 如有内部人天单价区间，W8 前给范围即可，不必给实名薪酬 | 低
D-13 | WP5 | 风险登记册 | 核心 | Excel | W8 草稿 W9 终版 | · 技术、数据、安全、组织四类风险 · 每条：概率、影响、缓解、负责方 · 必含：合同样本不足、ERP 接口开不了、范围滑向 10 种模型和全成本损益、公有模型泄密、Access 被误当成生产库 | · 每条风险的详细技术方案 · 组织变革计划 | · 客户 PM 确认没有漏掉已知的内部风险 | · W8 前提供客户已知的组织和接口风险 | 低
D-14 | WP6 | 目标运营方式 | 核心 | PPT + Word | W8 预览 W9 终版 | · 月结节奏：营运录入活动 → 系统算租 → 财务对账 → 申诉或确认 → 付款申请 · 双周演示只展示已签字范围 · 新模型、新商场模板、新接口走变更单 · RACI：财务出标准答案，拓展出合同，IT 出账号，项目组不代签验收 · 上线三道门：黄金样本通过率、权限抽查、备份能恢复 | · 替客户做组织架构调整 · 招聘和培训课程交付 | · 管理层确认「可以当作后续运作的参考」 | · W7–W8：运营工作坊 1 次，约 2 小时 · 财务负责人和营运总监参加 | 低
D-15 | WP6 | 最终汇报 | 核心 | PPT | W10 | · 现状 → 差异 → 目标架构 · 技术选型里已关闭和仍待确认的条目 · POC 结果 · 建设阶段启动条件 · 之后 30 天行动 | · 建设阶段的详细实施方案 · 建设合同文本 | · Sponsor 出席并认可本期结论 · 未确认条目没有被口头改成已确认 | · W9 前确认出席名单 · W10 前 2 个工作日预览 | 低
D-16 | WP6 | 项目交接包 | 核心 | Word + 文件包 | W10 | · 交付物索引 · store-ops 仓库说明：如何在本机跑起演示 · 未关闭的 Q-list · 建设阶段 Day-1 清单：样本、账号、环境、签认记录 · 联系人 | · 生产参数和全国主数据 · PostgreSQL 的生产部署 | · 客户 PM 和技术接收人确认「文件已收齐」 | · W10：技术和 PM 各指定 1 名接收人 | 低

## 技术选型
Max Mara · 技术选型与交付选型（D-05 明细）
状态分三类：建议（项目组推荐，W7 前需书面确认）、待确认（客户必须二选一）、已排除（本期不采用）。演示交付和建设交付是两套选型，不要把 Access 原型写成生产标准。
编号 | 层次 | 建议选型 | 理由 | 明确不选 | 状态 | 何时确认 | 若不确认的影响
T-01 | 本期交付形态 | 10 周架构确认 + 可运行 POC。代码在私有仓库 store-ops。 | 先把规则和边界钉住，避免直接进入 18 周建设。 | 本期不做全国生产上线，不交付生产参数。 | 建议 | W1 Kickoff | 若客户把 POC 当成上线，验收口径会从「可复核」变成「全国准确」。
T-02 | 前端 | React。继续用现有泳道页面作为 POC 底稿。 | 13 步流程已经能点通，换框架不增加业务价值。 | 本期不引入第二套前端框架。 | 建议 | W7 | 只影响工程习惯，不改变业务范围。
T-03 | 应用服务 | Node.js 模块化单体。租金计算做成无界面的纯模块，接口、权限、对账分模块。 | 与现有原型同一技术，后续若要换 Java，引擎模块可以搬走。 | 本期不上微服务，不按部门拆成多个独立系统。 | 建议 | W7 | 若客户标准是 Java，W4 前提出，架构图改一版，POC 演示仍可先跑。
T-04 | 生产业务库 | PostgreSQL。 | 要承担并发、每日备份、审计和按门店隔离。 | Access 不做生产库，也不做全国月结的主库。 | 待确认 | W4，最晚 W7 | 不确认则建设阶段不能排期。Access 文件只能继续当演示。
T-05 | 演示与对照 | Access 2016 文件保留给财务打开对照，路径与仓库一致：store-ops/data/storeops.accdb。 | 财务熟悉 Access，适合看样本，不适合并发写。 | 不把演示文件里的三家样例店当成主数据迁移结果。 | 建议 | W1 | 无。只需在汇报里反复声明边界。
T-06 | 身份与权限 | 公司现有账号。RBAC 加数据范围：营运看本区域，店长看本店，财务看法人，高管看全局。保底租金和净利润对非财务脱敏。 | BRD 已要求区域/品牌/门店隔离和审批。 | 不用浏览器请求头切换「拓展/营运/财务」充当权限。那个只存在于 POC。 | 待确认 | W4 IT 场 | 没有身份方案，审批和审计无法设计。
T-07 | 合同识别 | 默认：本机规则抽取 + 人工复核后才生效。若要识别扫描件，只用私有化 OCR，或企业已批准的接口，原文不出公司。 | BRD 已提示公有模型会泄密，也会抽错金额。 | 不把合同 PDF 直接交给公有大模型。本期不承诺关键条款准确率 ≥ 95%。 | 待确认 | W2 安全意见，最晚 W4 | 安全不书面同意，合同模块只做人工录入，不做自动抽取。
T-08 | 租金模型（一期） | 默认四类加流程图里的两者取低：两者取高、两者取低、纯固定、纯扣点、保底+超额。阶梯和封顶视在营合同占比再定。 | PRD 的主流是两者取高。模型按门店数排序，不按名词数量排序。 | 一期不承诺 BRD 的「10 种以上」。清单外每增加一族另计约 8–12 人天。 | 待确认 | W3，用模型分布表 | 不冻结清单，引擎工期无法关闭。
T-09 | 租售比阈值 | 建议先按 BRD：>25% 红，20%–25% 橙，15%–20% 黄，并用近 12 个月真实租售比复算红店数量。口径用不含税净额，除非财务另选。 | 比 PRD 的 >30% 更严，上线前必须只留一套。 | 不两套阈值并行。不把缺销售记成经营预警，缺数记为数据异常。 | 待确认 | W3 财务场 | 预警模块不能验收。
T-10 | 计算口径 | 顺序固定：是否免租 → 当月模型 → 固定租金、销售额、扣点 → 取高或取低 → 物业/推广/水电 → 扣补贴 → 增值税。免租是否按天折、物业是否免除、刷卡费和商场代垫归谁，用 5 份合同手算钉死。 | 流程图已经是业务语言，系统轨迹要和它同名。 | 不在没有手工底稿时改公式。历史月不因参数修改被静默重算。 | 待确认 | W5，随 5 份合同 | POC 可以演示，但不能当规则已关闭。
T-11 | 销售与主数据 | DW 只读、T+1。日结时点、时区、退货、联营口径写成接口说明。 | 预警和租金都依赖销售。与 Databricks 作业分开发布，避免数仓变更阻断月结。 | POS 前端不在范围。ERP/HR 核心不改造。 | 待确认 | W4 | 接口开不了，一期销售改为月度 Excel，验收改成文件导入。
T-12 | 商场账单 | 一期只做一份标准 Excel 模板：基础租金、扣点、物业、推广、水电、刷卡费、代垫、合计。 | BRD 把非标 PDF 标成待确认，成本差一个数量级。 | 没有点名的商场不做 PDF/图片识别。每家非标模板约 5–8 人天，单独变更。 | 待确认 | W6 前给出模板 | 对账 POC 只能用手工数字，不能演示自动核对。
T-13 | 批处理验收 | 按月结窗口：1000 家店在 2 小时内算完。报表 3 秒只覆盖已经点名的那几张。 | PRD 的「500 店 < 10 秒」和 BRD 的「1000 店 2 小时」不能同时当验收。 | 不把 10 秒写成合同门槛。 | 待确认 | W7 | 性能条款写错，建设阶段会为错误指标返工。
T-14 | 环境与密钥 | 开发、测试、生产三套。合同文件和数据库分开授权。密钥不进代码仓库。 | 租金和合同是敏感数据。原型现在跑在开发机上，不能当成生产环境。 | 不把客户合同放进公有演示环境。 | 待确认 | W4 | 没有环境，M4 联调无从开始。

## 需求问答
Max Mara · 需求问答 Q-list（来自 PRD / BRD / 店览表 / 现有原型）
这些问答在前几轮需求解读里已经提出，但都还没有客户书面选择。建议默认只用于推动讨论。状态在 W3 之前保持「待确认」。拍板后把状态改成「已选择」或「本期不做」，并写上日期和人名。
编号 | 问题 | 需求出处 | 建议默认 | 状态 | 谁拍板 | 怎样算确认完 | 不确认的影响
Q01 | 一期到底做哪些需求？ | BRD 的 Must / Should；PRD 第 5、7 章 | 一期：主数据与生命周期、租金引擎、T+1 预警、标准账单对账、审批与审计。开店预测、全成本损益、移动端放二期。 | 待确认 | 财务负责人 + 拓展负责人 + IT | 范围清单逐条标一期或二期，三方签字。 | 未签字的条目会滑进 18 周。
Q02 | 店览 69 列的数从哪个系统来？ | Storemaster.xlsx，仅有表头 | 逐列标来源：合同、DW、ERP、HR 或仍手工。没有来源的列不进一期画面。 | 待确认 | 营运分析 + 数仓负责人 | 每列有来源、刷新频率、责任人。 | 画面会做成填不出来的宽表。
Q03 | 现在的网站算不算项目交付？ | 现有 store-ops 原型 | 算 POC 演示（D-08），不算生产交付。Access、写死账期、请求头角色都要在验收里写明。 | 建议 | 业务赞助人 + IT | 书面一句：原型用于对齐流程，生产另立项。 | 客户会用演示环境验收全国准确率。
Q04 | 租售比红色线是 25% 还是 30%？ | PRD 5.6 写 >30%；BRD 预警写 >25% | 先用 BRD：>25% 红，20–25 橙，15–20 黄。用近 12 个月数据看红店数量后再签字。销售额用不含税净额。 | 待确认 | 财务 + 营运总监 | 一张阈值表，含计算公式。 | 同一家店一红一黄，预警不能上线。
Q05 | 租金模型做 4 类还是 10 种以上？ | PRD 5.3；BRD REQ-02 | 按在营门店数排序。默认先做两者取高/取低、纯固定、纯扣点、保底+超额。清单外一族约 8–12 人天。 | 待确认 | 财务租金核算 | 一期模型清单，附每种模型的门店数。 | 按 4 类报价、按 10 类验收。
Q06 | 免租不足一个月、递增、增值税怎么算？ | PRD 流程图；BRD 租金节点 | 用 5 份真实合同手算一个月。问题包括：是否按天折、免租是否免物业、增值税计在哪一层、刷卡费和代垫谁承担。 | 待确认 | 财务 | 每份合同有手工底稿，系统差异为 0。 | POC 轨迹不能当规则已关闭。
Q07 | 销售和店铺主数据谁是源头？ | BRD 集成：DW、POS | DW 只读、T+1。写明日结时点、时区、退货、联营。缺销售是数据异常，不是经营预警。 | 待确认 | DW / POS 负责人 | 接口说明或「一期改为月度 Excel」的书面决定。 | M4 联调空转，预警无从计算。
Q08 | ERP 和 HR 一期接不接？ | BRD 待确认：接口开不了则损益退化为手工导入 | 一期不接。损益只含租金相关费用。人数、薪资、货品成本、折旧不进一期。 | 待确认 | 财务系统负责人 + HR | 二选一的书面决定。 | 全成本损益会被当成一期欠账。
Q09 | 商场账单是标准表还是各商场 PDF？ | PRD 5.7；BRD 待确认 | 一期一份标准 Excel。点名的商场才做定制，每家约 5–8 人天。 | 待确认 | 财务对账 + 拓展 | 模板样例一份；定制名单单独变更单。 | 对账自动化范围无限扩大。
Q10 | 合同扫描件能不能出公司？ | BRD 风险：公有云模型泄密与幻觉 | 不能交给公有模型。要么人工录入，要么私有化 OCR / 已批准接口。低置信度字段必须人工确认后才生效。 | 待确认 | 法务 + 信息安全 | 安全书面意见：部署位置、留存、谁能看原文。 | 没有意见就不做自动抽取。
Q11 | 谁能看见保底租金、净利润和薪资？ | BRD 权限矩阵 | 营运看管辖区域，店长看本店，财务看法人或全局，高管看全局。保底租金和净利润对非财务脱敏。 | 待确认 | 系统管理员指定人 + 财务 + 区域营运 | 角色矩阵签字，并用 3 个账号抽查。 | 权限会做成 POC 里的部门切换按钮。
Q12 | 95% 抽取准确率何时承诺？ | BRD 成功指标 ≥95% | 现在不承诺。先抽约 30 份合同做黄金样本，通过率写进建设合同。样本不够就写「到位后两周内复测」。 | 待确认 | 财务出题，项目组答题 | 样本清单、标准答案、通过率。 | 验收条款不可执行。
Q13 | 批量计算听 10 秒还是 2 小时？ | PRD：500 店 <10 秒；BRD：1000 店 2 小时 | 按月结窗口采纳 2 小时。10 秒不写入验收。 | 待确认 | IT 架构 + 财务 | 一份性能说明：门店数、时限、硬件。 | 建设阶段为错误指标返工。
Q14 | 付款申请要不要写进 ERP？ | 泳道第 13 步；BRD 结算审批 | 一期只在本系统生成付款申请并走审批。凭证回写 ERP 放到有接口的阶段。 | 待确认 | 财务 | 书面范围：生成申请，或生成并过账。 | 对账做完仍算没有闭环。
Q15 | 合同变更和差异确认要不要审批流？ | BRD REQ-06 Must | 要。合同变更、指标调整、对账差异、付款申请配置审批。POC 里的一步提交不等于审批流。 | 待确认 | 财务 + 营运 | 三条流程的审批节点和超时规则。 | 审计要求无法落地。
Q16 | 移动端一期做不做？ | BRD Should：企微/钉钉/APP 收预警 | 本期和一期都不做独立 App。预警先在 Web 里看。企微只作为二期通知渠道。 | 待确认 | 营运总监 | 书面放入二期或不做。 | 范围会多出一个客户端。
Q17 | 历史合同和历史月迁多少？ | 上线与对账连续性，需求未写死 | 建设阶段建议迁入仍在营的合同，以及最近 12 个月账单。更早的归档只保留查阅，不重算。 | 待确认 | 财务 + IT | 迁移清单：合同份数、月份、是否重算。 | 上线工作量无法估计。
Q18 | 18 周从哪一天开始算？ | PRD 里程碑 M1–M5 共 18 周 | 从 W7 架构签认、且 Q01–Q13 中阻塞项已选择的下一周起算。这 10 周咨询不占用那 18 周。 | 建议 | Sponsor + 客户 PM | 决定记录里写明起算条件。 | 日历争议，团队空转。

## 团队与会议
Max Mara · 团队分工与会议节奏 · 本期 10 周（启动日待 Sponsor 确认）
人名全部待指定。下表只定角色，避免把其他项目的人员写进 Max Mara。Sponsor 出席的节点用于签认，不参与日常开发。
项目团队分工
角色 | 姓名 | 职责 | 负责工作包 | 关键交付物 | 关键节点 | 备注
项目经理 | 待指定 | 进度、客户例会、依赖协调、纪要与周报、Q-list 跟踪 | 全部工作包的协调 | D-02、D-06、D-12、D-16 | W1 W3 W4 W6 W9 W10 | 不代替业务签验收
架构师 | 待指定 | 目标架构、技术选型、路线图、客户技术沟通 | WP2 WP4 WP5 | D-04、D-05、D-10、D-11、D-15 | W3 W6 W7 W9 W10 | TDR 的技术把关
业务/租金顾问 | 待指定 | 租赁条款、模型、黄金样本对照、运营节奏 | WP1 WP3 WP6 | D-01、D-03、D-07、D-14 | W3 W5 W9 | 必须能读合同条款
数据与集成顾问 | 待指定 | DW/POS/ERP 边界、账单模板、权限与环境 | WP2 WP4 | D-04 中的集成部分、D-08、D-13 | W4 W9 | 接口开不了时写降级
客户 Sponsor | 待指定 | 范围与起算周的最终拍板，出席阶段签认 | — | 签认记录 | W1 弹性，W3 W7 W9 W10 | 不参与日常
客户财务负责人 | 待指定 | 阈值、模型清单、手工底稿、对账模板、验收 | 业务决策 | Q04 Q05 Q06 Q09 Q14 | W3 W5 W9 | 每周约 2 天，建设阶段同样需要
客户拓展负责人 | 待指定 | 合同样本、商场关系、一期范围 | 业务决策 | Q01 Q09 Q10 的业务侧 | W2 W3 W9 | 提供可脱敏的真实合同
客户营运总监 | 待指定 | 预警文案、活动录入责任、移动端是否一期 | 业务决策 | Q04 Q16 | W3 W8 | 确认预警不是数据异常
客户 IT / 数仓 | 待指定 | 账号、DW 只读、环境、身份 | 集成前提 | Q07 Q13 T-06 T-11 T-14 | W1–W4 | 5 个工作日内给只读账号
客户信息安全 | 待指定 | 合同原文能否出公司 | 安全意见 | Q10 T-07 | W2 或 W4 | 没有书面意见则不做自动抽取
会议节奏（固定）
会议 | 时间 | 频率 | 主持人 | 参与方 | 主要议题 | 输出
内部周同步 | 每周二 | 每周 ×10 | 项目经理 | 项目组 | 进展、阻塞、Q-list、周报草稿 | 行动清单
客户例会 | 每周四 | 每周 ×10 | 项目经理 架构师讲技术 | 项目经理、架构师、客户业务/IT 顾问按需 | 进展、待确认问题、客户依赖、下周计划 | 纪要、Q-list、决策记录
周报 | 每周五 | 每周 ×10 | 项目经理起草 架构师确认 | 客户 PM + Sponsor 抄送 | 交付状态、里程碑、待确认事项 | 周报
W3 阶段检查点 | W3 末 | 一次 | 架构师主讲 | 全体相关角色 + Sponsor | D-01/02/03 确认，未选项标成未排期 | Discovery Sign-off
W4 优先级确认 | W4 | 一次 | 项目经理 | 业务决策人 + 架构师 | D-06 一期/二期 | 排序确认
W6 中期评审 | W6 末 | 一次 | 架构师主讲 | 技术负责人 + 财务 + Sponsor | D-04 方向预览 | 无原则性异议的记录
W7 架构签认 | W7 | 一次 | 架构师主讲 | 架构审批人 + 信息安全 + Sponsor | D-04/D-05。2 个工作日内书面签认 | 签认文件
W9 Demo Day | W9 | 一次 | 架构师主讲 | 全体 + Sponsor | D-08 演示，D-11/12/13/14 | 录屏和反馈
W10 最终汇报与交接 | W10 | 一次 | 架构师主讲 | Sponsor、接收人 | D-15/D-16 | 交接确认
关键里程碑
周次 | 里程碑 | 关键交付物 | 责任角色 | Sponsor 出席 | 备注
W1 | Kickoff | Q-list 首版，配合清单 | 项目经理 / 架构师 | 弹性 | 确认 10 周起算日和签认时限
W3 | 需求差异签认 | D-01 / D-02 / D-03 | 架构师 | 是 | 未选项保持未排期
W4 | 优先级 | D-06 | 项目经理 | 否 | 业务决策人必须在场
W6 | 架构预览 | D-04 预览 | 架构师 | 是 | 只确认方向
W7 | 架构与选型签认 | D-04 / D-05 | 架构师 | 是 | 建设阶段的起算条件
W8 | 草稿预审 | D-13 草稿、D-14 预览 | 项目经理 | 否 | 客户提前看风险
W9 | Demo Day | D-08 及路线图、投入框架 | 全体 | 是 | 不以 95% 作为门槛
W10 | 汇报与交接 | D-10 / D-15 / D-16 | 架构师 | 是 | 接收人签收

## 不包含范围
Max Mara · 本期 10 周不包含的范围
编号 | 范围外项目 | 说明 | 建议纳入阶段
OOS-01 | 全国门店生产上线 | 本期交付架构、选型、POC 和路线图。生产部署、主数据迁移、备份演练属于建设阶段。 | Phase 1，W7 签认后另计约 18–22 周
OOS-02 | Access 作为生产业务库 | Access 文件只用于演示和财务对照。生产库建议 PostgreSQL，待 T-04 确认。 | 不纳入任何阶段
OOS-03 | POS 收银前端 | BRD 已写明范围外，只接销售数据。 | 不纳入；数据接入见 Q07
OOS-04 | HR、ERP 核心改造 | 只评估接口。开不了则一期损益不含人力和货品成本。 | Phase 2，且以接口可用为前提
OOS-05 | 10 种以上租金模型 | 一期默认不超过已冻结清单。额外模型走变更。 | 清单确认后按族追加
OOS-06 | 全部商场的 PDF/图片账单识别 | 一期只有标准 Excel。未点名的商场不在范围。 | 点名后按家变更，约 5–8 人天/家
OOS-07 | 抽取准确率 ≥95% 的承诺 | 样本不足不设这个门槛。约 30 份合同到位后再写通过率。 | 建设合同的验收条款，不在本期
OOS-08 | 500 店 10 秒的性能门槛 | 与 BRD 的 2 小时口径冲突。本期不验收性能。 | 若客户坚持，在建设阶段单独定硬件和指标
OOS-09 | 全成本损益、IRR、开店预测 | 依赖 ERP/HR 和算法参数。BRD 中偏 Should。 | Phase 2
OOS-10 | 企微、钉钉或独立 App | 预警先在 Web。移动通知是 Should。 | Phase 2
OOS-11 | 公有云大模型读取合同原文 | 在安全书面同意私有化方案之前不做。 | 不纳入，除非安全另批
OOS-12 | 与 Databricks 作业绑定同一次发布 | DW 只读供数。数仓管道单独发布，避免阻断月结。 | 数仓项目自身的节奏
OOS-13 | 替客户完成组织架构调整、招聘和培训课程 | D-14 只给运作方式和 RACI。 | 客户内部
OOS-14 | 历史全部合同重算 | 迁移范围见 Q17，默认不重算已归档月份。 | 建设阶段按清单

## 前提假设
前提假设 — 客户配合（任一未满足，对应交付物时间顺延）
编号 | 假设内容 | 若未满足的影响
A-01 | 财务、拓展、营运、IT 每周合计不少于 3 小时用于访谈和评审；财务在需要出手工底稿的周另计约 2 天。 | D-01、D-07、D-08 延迟，样本对照做不了。
A-02 | Kickoff 后 5 个工作日内，指定 Sponsor、财务拍板人、IT 接口人，并确认 Q-list 的响应时限为 3 个工作日。 | W3 无法签认，后续工作包顺延。
A-03 | W2 结束前提供至少 5 份可脱敏的真实合同，以及 1 份标准商场账单样例。约 30 份合同的黄金样本可以晚于本期，但不在本期承诺准确率。 | D-08 只能演示虚构三家店，不能称为规则已验证。
A-04 | W4 前提供 DW 只读方式或书面决定「一期销售用月度 Excel」。身份系统是否可对接，同期说明。 | 架构里的集成层只能画成待定，T-06 和 T-11 保持待确认。
A-05 | 信息安全在 W4 前对「合同原文不出公司」给出书面意见。 | 自动抽取从本期范围移除，POC 改为人工录入后计算。
A-06 | W3、W7、W9 的签认在会后 3 个工作日内给出。W7 的架构签认是建设阶段 18 周的起算条件。 | 后续工作包和建设报价都不能启动。
A-07 | 交付语言为中文。若要中英双语，W1 提出。 | W8 之后才提双语，可能影响 W10。
A-08 | 在营合同的租金模型分布（每种模型的门店数）在 W3 前给出，用于冻结一期模型清单。 | Q05 不能关闭，D-11 的 Phase 1 范围只能保持建议。
A-09 | 客户接受：人天数字是估算框架，不是报价；单价由客户自行填入 D-12。 | D-12 会被误当成商务承诺。